## Valgustus
Hanke lisa 2 Mahutabel_parandatud
Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine
Jrk Nr | Tööde mahud | Ühik | Projekti järgne kogus | Hankel hangitav kogus | Hind | Maksumus | Märkused
| ELEKTER | [5 empty] | Spordihoone parkla ehitusega koos tehtud tööd
| Välisvalgustusmastide paigaldus koos 1 tänavavalgustiga (10m koonilised kuumtsink metallmastid) | tk | 10 | 10 |  |  | 5 posti valgustikannud on paigaldatud
| Välisvalgustusmastide paigaldus koos 1 ülekäigurajavalgustiga (6m koonilised kuumtsink metallmastid) | tk | 6 | 6 |  |  | 5 posti valgustikannud on paigaldatud
| Mastidesisesed tähistused | tk | 16 | 16
| 0,4kV maakaabli paigaldamine torus (75mm) (trass) | m | 525 | 126 |  |  | 399 m maakaablit on paigaldatud
| Kaablikaevise rajamine | m | 495 | 196 |  |  | 399 m Kaablikaevist on varem tehtud
| Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil | m | 30 | 30
| Maanduskomplekti püstelektroodiga paigaldus | tk | 7 | 7
| Maandustakistuse kontrollmõõdistusi | op | 7 | 7
| Maandusjuhi paigaldus valgustuskaabliga ühte kaevikusse (laimaanduse ehitus) | m | 596 | 197 |  |  | 399 m paigaldatud
| Kontrollmõõtmiste teostamine | töö | 1 | 1
| Mahamärkimine ja teostusmõõdistus | m | 525 | 126 |  |  | 399 m tehtud
| Teostusdokumentatsiooni koostamine | töö | 1 | 1
| Haljasala taastamine | m2 | 378 | 150 |  |  | 228 m2 tehtud
KOKKU (ilma km-ta):
| Tellija reserv (15 % KOKKU (ilma km-ta)) | [5 empty] | eurot
| MAKSUMUS KOKKU (ilma km-ta) | [5 empty] | eurot
KÕIK KOKKU (ilma km-ta):